Créée en 2010
AUGAN (56)
SCIC Développement local
13 salarié.e.s - 230 associés
50 personnes dans les instances
MISSIONS : Maintenir un commerce de proximité en milieu rural.
Dans une dynamique coopérative………………….…………………………………….
Gérer le partage d’infos entre les membres des instances de gouvernance
Gestion indépendante des achats/ventes des activités commerciales
Sortir du recours aux logiciels propriétaires
Améliorer la communication interne entre la variété des instances de gouvernance et entre les différentes activités
Centraliser la gestion des caisses épicerie, restaurant, auberge, bar.
Réaliser une unification de l’interface numérique de gestion des e-mails, des agendas partagés et des fichiers communs de bureautique.
Diagnostic
Gestionnaires /
Administratifs
Juillet 2023
Priorisation des objectifs
Prise de décision
collective
Décembre 2023
Présentation Nextcloud
Équipe
salarié·e·s
Janvier 2024

---
Meilleure prise en compte d’une mise en cohérence valeurs / usages numériques
Pas de bouleversement des pratiques
Politique des petits pas
Évaluation des changements impossible à court terme
POINTS SAILLANTS :
facilitateurs : Valeurs communes partagées par l’accompagnateur et la structure accompagnée, les enjeux de la transformation numérique sont bien compris.……………………………………. ….……………………….….…………………….……………………
freins : Manque de disponibilité des principaux interlocuteurs selon les périodes, la temporalité du projet nécessite de restreindre les ambitions à du court/moyen terme……………..………………………………..………………………………..…………………………
ADAPTATION DE L’ACCOMPAGNEMENT : Resserrement de la transformation numérique à des objectifs atteignables dans les limites temporelles de Transfo’Asso, en accord avec la structure accompagnée…..………………………………..………………………………..…………………………
CONSEILS POUR LA SUITE : S’appuyer sur les compétences techniques en interne, fonctionner selon une transformation par étapes en les faisant valider en amont et en aval par les utilisateur·rices, recourir à des sessions de formation pour les utilisateur·rices……………………………..………………………………..…
Le Champ Commun
UBAPAR
Tél : 02 97 93 48 51
Mail : contact@lechampcommun.fr
Site : https://lechampcommun.fr
Tél : 06 33 56 00 30
Mail : jmarc.briand@ubapar.bzh
Site : https://www.ubapar.bzh/
Prénom Nom /
Intitulé du poste
Lorem Ipsum
Prénom Nom /
Intitulé du poste
Lorem Ipsum
Prénom Nom /
Intitulé du poste
Lorem Ipsum
Prénom Nom /
Intitulé du poste
Lorem Ipsum